## Avance
Código | Ubicación | Tipo | ML | Ctd | Diseñado | Fabricado | Material en Obra | Material en Ubicación | Instalación de Estructura | Instalación de Puertas o Frentes | Revisión y Observaciones | Entrega
549003-0001 | 101 | Closet | 1.3 | 1 |  | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0002 | 101 | Closet | 1.6 | 1 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0003 | 101 | Closet | 1.6 | 1 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0004 | 101 | Mueble alto | 3.05 | 1 | 20/03/2026 |  |  | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026
549003-0005 | 101 | Mueble bajo | 3.05 | 1 | 20/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026
549003-0006 | 101 | Mueble de baño | 0.6 | 1 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0007 | 101 | Mueble de baño | 0.6 | 1 |  | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0008 | 101 | Mueble de baño | 0.6 | 1 |  | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0009 | 101 | Mueble isla o peninsula | 2 | 1 | 20/03/2026
549003-0010 | 102 | Closet | 1.1 | 1 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0011 | 102 | Closet | 1.1 | 1 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0012 | 102 | Closet | 1.6 | 1 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0013 | 102 | Mueble alto | 3.66 | 1 | 20/03/2026 |  | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026
549003-0014 | 102 | Mueble bajo | 3.81 | 1 | 20/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026
549003-0015 | 102 | Mueble de baño | 0.6 | 1 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026
549003-0016 | 102 | Mueble de baño | 0.6 | 1 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026
549003-0017 | 102 | Repisero | 0.46 | 1 | 20/03/2026
549003-0018 | 102 | Repisero | 0.46 | 1 | 20/03/2026
549003-0019 | 103 | Closet | 1.1 | 1 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0020 | 103 | Closet | 1.2 | 1 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0021 | 103 | Closet | 1.6 | 1 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0022 | 103 | Mueble alto | 1.7326 | 1 |  | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0023 | 103 | Mueble bajo | 2.6326 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0024 | 103 | Mueble de baño | 0.6 | 1 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0025 | 103 | Mueble de baño | 0.6 | 1 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0026 | 103 | Mueble de baño | 0.6 | 1 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0027 | 103 | Mueble isla o peninsula | 2 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 30/03/2026
549003-0028 | 104 | Closet | 1.45 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0029 | 104 | Closet | 1.45 | 1 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0030 | 104 | Closet | 1.6 | 1 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0031 | 104 | Mueble alto | 3.25 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0032 | 104 | Mueble bajo | 3.66 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0033 | 104 | Mueble de baño | 0.6 | 1 |  | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0034 | 104 | Mueble de baño | 0.6 | 1 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0035 | 104 | Mueble de baño | 0.6 | 1 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0036 | 104 | Mueble de baño | 0.6 | 1
549003-0037 | 104 | Mueble isla o peninsula | 2 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0038 | 201 | Closet | 1.385 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0039 | 201 | Closet | 1.6 | 1 |  | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0040 | 201 | Closet | 1.6 | 1 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0041 | 201 | Mueble alto | 3.8 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0042 | 201 | Mueble bajo | 3.1 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0043 | 201 | Mueble de baño | 0.6 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0044 | 201 | Mueble de baño | 0.6 | 1 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0045 | 201 | Mueble de baño | 0.6 | 1 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0046 | 201 | Mueble isla o peninsula | 2 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0047 | 201 | Mueble mural | 0.5 | 1 |  | 11/03/2026 | 11/03/2026
549003-0048 | 202 | Closet | 1.15 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0049 | 202 | Closet | 1.4 | 1 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0050 | 202 | Closet | 1.6 | 1 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0051 | 202 | Mueble alto | 1.7 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0052 | 202 | Mueble bajo | 3.07 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0053 | 202 | Mueble de baño | 0.6 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0054 | 202 | Mueble de baño | 0.6 | 1 |  | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0055 | 202 | Mueble de baño | 0.6 | 1 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0056 | 202 | Mueble isla o peninsula | 2 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0057 | 301 | Closet | 1.372 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0058 | 301 | Closet | 1.6 | 1 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0059 | 301 | Closet | 1.6 | 1 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0060 | 301 | Mueble alto | 3.8 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0061 | 301 | Mueble bajo | 3.1 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0062 | 301 | Mueble de baño | 0.6 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0063 | 301 | Mueble de baño | 0.6 | 1 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0064 | 301 | Mueble de baño | 0.6 | 1 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0065 | 301 | Mueble isla o peninsula | 2 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0066 | 301 | Mueble mural | 0.5 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026
549003-0067 | 302 | Closet | 1.1 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0068 | 302 | Closet | 1.1 | 1 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0069 | 302 | Closet | 1.6 | 1 |  | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0070 | 302 | Mueble alto | 3.66 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0071 | 302 | Mueble bajo | 3.81 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0072 | 302 | Mueble de baño | 0.6 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026
549003-0073 | 302 | Mueble de baño | 0.6 | 1 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0074 | 302 | Mueble de baño | 0.6 | 1 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0075 | 302 | Repisero | 0.46 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026
549003-0076 | 302 | Repisero | 0.46 | 1
549003-0077 | 303 | Closet | 1.15 | 1 |  | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0078 | 303 | Closet | 1.4 | 1 |  | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0079 | 303 | Closet | 1.6 | 1 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0080 | 303 | Mueble alto | 2.3678 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 30/03/2026
549003-0081 | 303 | Mueble bajo | 3.0651 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 30/03/2026
549003-0082 | 303 | Mueble de baño | 0.6 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0083 | 303 | Mueble de baño | 0.6 | 1 |  | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026
549003-0084 | 303 | Mueble isla o peninsula | 2 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 30/03/2026
549003-0085 | 304 | Closet | 1.4 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026
549003-0086 | 304 | Closet | 1.4 | 1
549003-0087 | 304 | Closet | 1.6 | 1
549003-0088 | 304 | Mueble alto | 3.2285 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 |  |  |  | 30/03/2026
549003-0089 | 304 | Mueble bajo | 3.66 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 |  |  |  | 30/03/2026
549003-0090 | 304 | Mueble de baño | 0.6 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026
549003-0091 | 304 | Mueble de baño | 0.6 | 1 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026
549003-0092 | 304 | Mueble de baño | 0.6 | 1 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026
549003-0093 | 304 | Mueble isla o peninsula | 2 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026
549003-0094 | 401 | Closet | 1.3844 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026
549003-0095 | 401 | Closet | 1.6 | 1
549003-0096 | 401 | Closet | 1.6 | 1
549003-0097 | 401 | Mueble alto | 3.8 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026
549003-0098 | 401 | Mueble bajo | 3.1 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026
549003-0099 | 401 | Mueble de baño | 0.6 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026
549003-0100 | 401 | Mueble de baño | 0.6 | 1
549003-0101 | 401 | Mueble de baño | 0.6 | 1
549003-0102 | 401 | Mueble isla o peninsula | 2 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026
549003-0103 | 401 | Mueble mural | 0.5 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026
549003-0104 | 402 | Closet | 1.15 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026
549003-0105 | 402 | Closet | 1.4 | 1
549003-0106 | 402 | Closet | 1.6 | 1
549003-0107 | 402 | Mueble alto | 1.6682 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026
549003-0108 | 402 | Mueble bajo | 3.0418 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026
549003-0109 | 402 | Mueble de baño | 0.6 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026
549003-0110 | 402 | Mueble de baño | 0.6 | 1 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026
549003-0111 | 402 | Mueble de baño | 0.6 | 1 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026
549003-0112 | 402 | Mueble isla o peninsula | 2 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026
549003-0113 | 501 | Closet | 1.6 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026
549003-0114 | 501 | Closet | 1.6 | 1 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026
549003-0115 | 501 | Closet | 1.6 | 1 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026
549003-0116 | 501 | Mueble alto | 3.8 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026
549003-0117 | 501 | Mueble bajo | 3.1 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026
549003-0118 | 501 | Mueble de baño | 0.6 | 1 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026
549003-0119 | 501 | Mueble de baño | 0.6 | 1 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026
549003-0120 | 501 | Mueble de baño | 0.6 | 1 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026
549003-0121 | 501 | Mueble isla o peninsula | 2 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026
549003-0122 | 501 | Mueble mural | 0.5 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026
549003-0123 | 502 | Closet | 1.1 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026
549003-0124 | 502 | Closet | 1.1 | 1 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026
549003-0125 | 502 | Closet | 1.6 | 1 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026
549003-0126 | 502 | Mueble alto | 3.66 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026
549003-0127 | 502 | Mueble bajo | 3.81 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026
549003-0128 | 502 | Mueble de baño | 0.6 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026
549003-0129 | 502 | Mueble de baño | 0.6 | 1 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026
549003-0130 | 502 | Mueble de baño | 0.6 | 1 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026
549003-0131 | 502 | Repisero | 0.46 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026
549003-0132 | 502 | Repisero | 0.46 | 1
549003-0133 | 503 | Closet | 1.15 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026
549003-0134 | 503 | Closet | 1.4 | 1 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026
549003-0135 | 503 | Closet | 1.6 | 1 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026
549003-0136 | 503 | Mueble alto | 1.6681 | 1 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026
549003-0137 | 503 | Mueble bajo | 3.0651 | 1 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026
549003-0138 | 503 | Mueble de baño | 0.6 | 1 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026
549003-0139 | 503 | Mueble de baño | 0.6 | 1 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026
549003-0140 | 503 | Mueble de baño | 0.6 | 1 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026
549003-0141 | 503 | Mueble isla o peninsula | 2 | 1 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026
549003-0142 | 504 | Closet | 1.4 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026
549003-0143 | 504 | Closet | 1.4 | 1 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026
549003-0144 | 504 | Closet | 1.6 | 1
549003-0145 | 504 | Mueble alto | 3.25 | 1
549003-0146 | 504 | Mueble bajo | 3.66 | 1 |  |  |  | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026
549003-0147 | 504 | Mueble de baño | 0.6 | 1 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026
549003-0148 | 504 | Mueble de baño | 0.6 | 1 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026
549003-0149 | 504 | Mueble de baño | 0.6 | 1 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026
549003-0150 | 504 | Mueble isla o peninsula | 2 | 1 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026
549003-0151 | 601 | Closet | 1.6 | 1 | 11/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026
549003-0152 | 601 | Closet | 1.6 | 1 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026
549003-0153 | 601 | Closet | 1.7 | 1 |  |  |  | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 31/03/2026 | 01/04/2026
549003-0154 | 601 | Mueble alto | 3.8 | 1 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 06/04/2026
549003-0155 | 601 | Mueble bajo | 3.1 | 1 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 01/04/2026
549003-0156 | 601 | Mueble de baño | 0.6 | 1 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 01/04/2026
549003-0157 | 601 | Mueble de baño | 0.6 | 1
549003-0158 | 601 | Mueble de baño | 0.6 | 1
549003-0159 | 601 | Mueble isla o peninsula | 2 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026
549003-0160 | 601 | Mueble mural | 0.5 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 06/04/2026
549003-0161 | 602 | Closet | 1.15 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026
549003-0162 | 602 | Closet | 1.4 | 1 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026
549003-0163 | 602 | Closet | 1.6 | 1 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026
549003-0164 | 602 | Mueble alto | 1.6682 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026
549003-0165 | 602 | Mueble bajo | 3.0418 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026
549003-0166 | 602 | Mueble de baño | 0.6 | 1
549003-0167 | 602 | Mueble de baño | 0.6 | 1
549003-0168 | 602 | Mueble de baño | 0.6 | 1
549003-0169 | 602 | Mueble isla o peninsula | 2 | 1 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026
549003-0170 | 701 | Closet | 1.6 | 1
549003-0171 | 701 | Closet | 1.6 | 1
549003-0172 | 701 | Mueble alto | 2.6238 | 1
549003-0173 | 701 | Mueble bajo | 2.6238 | 1
549003-0174 | 701 | Mueble de baño | 0.6 | 1
549003-0175 | 701 | Mueble de baño | 0.6 | 1 | [6 empty] | 06/04/2026
549003-0176 | 701 | Mueble isla o peninsula | 2 | 1 | 06/04/2026 | 06/04/2026 |  |  |  | 06/04/2026 | 06/04/2026
549003-0177 | 702 | Closet | 0.86 | 1
549003-0178 | 702 | Closet | 1.12 | 1 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 01/04/2026
549003-0179 | 702 | Closet | 1.15 | 1
549003-0180 | 702 | Closet | 1.6 | 1 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 01/04/2026
549003-0181 | 702 | Mueble alto | 3.8308 | 1 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 01/04/2026
549003-0182 | 702 | Mueble bajo | 0.7388 | 1 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 01/04/2026
549003-0183 | 702 | Mueble bajo | 3.81 | 1 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 01/04/2026
549003-0184 | 702 | Mueble de baño | 0.6 | 1 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 01/04/2026
549003-0185 | 702 | Mueble de baño | 0.6 | 1 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 01/04/2026
549003-0186 | 702 | Mueble isla o peninsula | 2 | 1 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 01/04/2026
549003-0187 | 102 | Mueble de baño | 0.6 | 1 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 01/04/2026
549003-0188 | 303 | Mueble de baño | 0.6 | 1 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026